ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой  оценки качества условий оказания услуг

МАОУ «СОШ № 1» за 2018 -  2019 учебный год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков реализацN“ недостатков | фактический срок реализации |
| І. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико - социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Своевременно актуализировать информацию о педагогических работниках на официальном сайте ОО | обновить информацию о педагогических работниках и разместить ее официальном сайте школы | Октябрь 2018г. |  | Лебедева Р.В., заместитель директора по УВР | Обновление информации на сайте ОО | Февраль 2019г. |
| Рассмотреть техническую возможность размещения на официальное сайге ОО онлайн опросов | разместить ее официальном сайте школы онлайн опросы | В течение года |  | Пахалков И.Э., заместитель директора по ПВ | Структурирование интерфейс сайта. |  |
| Создать систему взаимодействия с потребителями образовательных услуг. Реализовать прием обращений и информирование о ходе рассмотрения обращений, используя электронную почту, телефон и электронные ресурсы на официальном сайте ОО | создать систему взаимодействия школы с родителями и учащимися, реализуя прием обращений и информирования с использованием различных ресурсов | В течение года |  | Пахалков И.Э., заместитель директора по ПВ | Структурирование интерфейс сайта. |  |
| 2. Комфортность условий представления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Продолжать совершенствовать материально-техническое и информационное обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС | размещение на официальном сайте школы информации о материально-техническом и информационное обеспечении образовательного процесса | Постоянно |  | Сулейманова Н.В., зав. хозяйством. Жигарева И.В., ответственный за сайт | Совершенствование материально-технического и информационного обеспечения | 4 квартал 2018г. |
| Обеспечить отсутствием предписаний надзорных органов по вопросам организации питания, обеспечить безопасность субъектов образовательных отношений | совершенствование условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания: - участие школьников в различных спортивно- оздоровительных мероприятиях; - своевременная вакцинация и профилактика заболеваний; - беседы о здоровом образе жизни на классных часах; - организация горячего питания | Постоянно |  | Пахалков И.Э., заместитель директора по ПВ | Отсутствие предписаний |  |
| Провести анализ запросов участников образовательного процесса для расширения спектра и повышения качества услуг дополнительного образования, принять меры по повышению уровня информированности населения об услугах, оказываемых ОО во внеурочное время | разработать программы дополнительного образования | Октябрь 2018г. |  | Фоминых Н.В., заместитель директора по ВР | Разработана программа | Октябрь 2018г. |
| Создать условия для получения образования с применением дистанционных образовательных программ | приобретение оборудования и программного обеспечения для учащихся с применением и программного обеспечения для учащихся с применением дистанционных образовательных программ | В течение года |  | Сулейманова Н.В., зав. хозяйством. Панина Г.Ю., заместитель директора по УВР | Не реализовано |  |
| Улучшать условия по развитию творческих способностей и интересов обучающихся на всероссийских и международных уровнях | взаимодействовать с фондом «Достойным лучшее» с целью улучшения условий по развитию творческих способностей учащихся. | В течение года |  | Фоминых Н.В., заместитель директора по ВР | Согласована заявка на участие в летней смене социально – гуманитарного цикла ЦРО Всероссийского профильного лагеря «Дерзание» на базе ПГУ (13 обучающихся) | Июнь 2019г. |
| 3. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствовать качество оказываемых видов помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной) | совершенствование качества работы социально-правовой службы школы и психологической помощи учащимся. | В течение года |  | Пахалков И.Э., заместитель директора по ПВ, Габдрахманова Ж.М., психолог | Проведены профилактические советы школы, консультации для обучающихся и их родителей | Ноябрь 2018г. , февраль 2019г. |
| Разработать план мероприятий по созданию оборудованных пандусов, специализированной мебели, столов, колясок, перил, поручней, специализированного сантехнического оборудования. Продолжать совершенствовать материально-техническое состояние ОО | совершенствование материально-технического состояния школы | Постоянно |  | Мельникова В.В.. директор | Не реализовано. |  |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствовать работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости работников ОО | Разработать и принять Кодекс педагогического работника школы. |  | Сентябрь | Пахалков И.Э., заместитель директора по ПВ | Не разработан |  |
| Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению компетентности работников ОО | Педагогам своевременно проходить курсы по повышению компетентности личностного роста. |  | Постоянно | Лебедева Р.В., заместитель директора по УВР | Составлен план по повышению компетентности работников ОО | Ноябрь 2018г. |
| 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Продолжать совершенствовать качество предоставляемых образовательных услуг | контроль реализации мероприятий направленных на повышение качества образовательных услуг | Постоянно |  | Лебедева Р.В., заместитель директора по УВР | Осуществление контроля | Декабрь 2018г. |